二○一二年潮安县名镇名村示范村

建设实施方案

为贯彻落实《广东省名镇名村示范村建设联席会议第一次会议纪要》（省政府工作会议纪要[2011]94号）和《关于潮安县名镇名村示范村总体发展规划的意见》（安府[2011]22号）精神，稳步推进名镇名村示范村建设，提升新农村建设水平，现结合我县实际，制定本实施方案。

一、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕加快转型升级、建设幸福潮安，按照社会主义新农村建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，以完善农村基础设施为基础，以实施农村环境和景观综合整治为突破口，以发掘和拓展各地资源禀赋、整合提升特色优势为基本路径，大力开展名镇名村示范村创建活动，形成一批名镇名村示范村，带动全县广大农村地区更好地改善生产生活环境，显著提升群众幸福感和农村宜居水平。

二、目标任务

2012年我县要打造名镇1个，名村19个，示范村35个。把名镇名村示范村建设作为建设“幸福潮安”的重要载体，推动全县农村宜居建设、新农村建设迈上新台阶。

三、基本原则

一是规划先行，典型示范。注重实用性与前瞻性相结合，认真编制名镇名村示范村发展建设规划。选择基础建好的镇村开展试点，以点带面，有序推进，成熟一个，认定一个，逐步扩大全县名镇名村示范村比例。二是立足实际，保持风貌。坚持实事求是，从各地实际条件出发，从解决最迫切、最基本的环境问题入手，充分立足现有基础进行房屋和设施改造，最大限度保留乡土元素，体现农家风情，不脱离实际盲目求大、求新、求洋、求全，不搞大拆大建，不“以城代乡”，片面追求镇村“城市化”。三是突出特色，分类指导。依托各地不同的资源禀赋和比较优势开展创建工作，因地制宜、一镇（村）一策，发掘内涵、培育特色，形成亮点、形象和品牌效应，打造不同主题和类型的名镇名村示范村，防止千篇一律。四是以人为本，幸福宜居。充分尊重群众意愿，保护群众合法权益，发挥群众在名镇名村示范村建设中的主体作用。着眼加快农村社会文明进步，引导广大农民共建宜居村镇，共享幸福家园，实现安居乐业，提升幸福感受。

四、工作安排

2012年全县名镇名村示范村建设工作将分阶段进行：

（一）制订规划阶段（1—5月）。调查摸底，制订2012年实施方案。

（二）实施阶段（6—12月）。按照名镇名村示范村建设要求，全面、有序推进名镇名村示范村建设工作开展，力争今年底名镇名村示范村建设达到要求。

（三）考核阶段（下一年度4月底前）。按照上级考核办法，认真组织考核验收。

五、工作措施

（一）加强领导。各镇（场）人民政府是打造名镇名村示范村的责任主体，要按照“一年初见成效、两年实现目标”要求，做好推进名镇名村示范村建设的组织实施工作。各镇（场）、各有关单位要按照《印发关于实施名镇名村示范村总体发展规划分工方案的通知》（安府办〔2011〕68号）要求，切实分解工作任务，落实工作机构和工作责任，明确名镇名村示范村建设的主管部门和责任人，确保工作按时有序推进。

（二）制定规划。各镇（场）要认真编制名镇名村示范村总体发展规划，对拟建的名镇名村示范村，要逐一编制具体翔实、操作性强的建设规划或实施方案，明确名镇名村示范村建设的工作基础、目标任务、选点布局、内容特色、具体措施和进度安排等内容。编制规划要广泛听取基层和农民群众的意见，提高规划的科学性、民主性和可行性。

（三）加大投入。县政府将加大投入力度，统筹整合有关资源，为名镇名村示范村建设提供资金保障。各镇（场）也要充分发动社会力量参与名镇名村示范村建设，按照“双方自愿、量力而行”原则，引导工商企业、先富群体、乡村贤达捐助名镇名村示范村建设。要充分调动和发挥农民群众的积极性、主动性和创造性，发挥农民群众的主体作用，对一些公益性较强的项目，按照“谁投资，谁收益”的原则，在征得村民同意的基础上，采用“一事一议”的办法筹资筹劳解决。

（四）加大宣传。各镇（场）要通过各种渠道，大力宣传名镇名村示范村建设的重大意义、目标任务、先进经验及典型事迹，营造全社会广泛关注和积极参与的良好氛围。

（五）加强工作结合。名镇名村示范村建设是推动统筹城乡发展的重要抓手、强村富民的重要途径，是加强基层组织建设、创新社会管理的重要载体，也是建设幸福潮安的一个重要内容，是一项社会系统工程。要把名镇名村示范村建设同开展创先争优活动结合起来，同创建宜居城乡工作结合起来，同扶贫开发“双到”工作结合起来，同创建旅游强县工作结合起来，同建设林业生态文明万村绿行动结合起来，同开展创建文明村、文明户活动结合起来，合力推进名镇名村示范村建设的各项工作。

（六）加强督查考核。建立健全县、镇领导挂钩联系名镇名村示范村建设工作机制和检查考核制度，狠抓各项工作任务的完成。县政府将对列入年度建设计划的村镇进行督查考核，对符合建设要求，工作积极，效果显著的单位，予以通报表彰；对工作不力，责任不落实，建设进度慢的单位，予以通报批评。

附件：二○一二年潮安县名镇名村示范村建设名单。

潮安县农业局

二○一二年五月二十二日

附件：

二○一二年潮安县名镇名村示范村建设名单

名镇：（1个）

凤凰镇

名村：（19个）

庵埠镇:梅溪村（特色工业名村）

彩塘镇:坽头村（基层建设和社会管理名村）

东凤镇:礼阳郑村（人文历史名村）

金石镇:辜厝村（基层建设和社会管理名村）、翁厝村（农业特色产业名村）

沙溪镇:下西林村（特色工业名村）

浮洋镇:乌洋村（特色商贸中心名村）

凤塘镇:南门村（特色工业名村）

古巷镇:枫洋三村（基层建设和社会管理名村）

登塘镇:林一村（基层建设和社会管理名村）

赤凤镇:白莲村（民居风貌名村）

江东镇:洲东村（人文历史名村）

磷溪镇:塘边村（自然生态名村）

铁铺镇:石板村（农业特色产业名村）

官塘镇:奕湖村（人文历史名村）

文祠镇:西社村（农业特色产业名村）

凤凰镇:凤溪村（农业特色产业名村）

归湖镇:山犁村（人文历史名村）、塘埔村（特色工业名村）

示范村：（35个）

庵埠镇：大桥村（特色工业示范村）、莫陇村（农田水利示范村）

彩塘镇：金一村（基层建设和社会管理示范村）、骊三村（基层建设和社会管理示范村）、院前村（基层建设和社会管理示范村）

东凤镇：大寮村（特色工业示范村）、下张村（农业特色产业示范村）、博士村（农业特色产业示范村）

金石镇：下陇村（基层建设和社会管理示范村）、厂头村（基层建设和社会管理示范村）

沙溪镇：内池村（特色工业示范村）

浮洋镇：井里村（人文历史示范村）、刘厝村（特色工农业示范村）、陇美村（基层建设和社会管理示范村）

凤塘镇：南陇村（特色工业示范村）、新和村（特色工业示范村）

古巷镇：古巷二村（特色工农业、商贸中心示范村）

登塘镇：大葫芦村（自然生态示范村）、平林村(自然生态示范村)

龙湖镇：银湖村（民居风貌示范村）

江东镇：亭头村（民居风貌示范村）、下庄村（农业特色产业示范村）

磷溪镇：岗湖村（自然生态示范村）、旸山村（自然生态示范村）

铁铺镇：桂林村（农田水利示范村）、五乡村（特色乡村旅游示范村）

官塘镇：顶乡村(自然生态示范村)、苏三堤边村（自然生态示范村）

文祠镇：新北村（基层建设和社会管理示范村）、中社村（农业特色产业示范村）

赤凤镇：田湖村（自然生态示范村）

凤凰镇：下埔村（农业特色产业示范村）、南溪村（基层建设和社会管理示范村）

归湖镇：狮峰村（自然生态示范村）

万峰林场：冬瓜坪村（自然生态示范村）